**Утверждён:**

 **приказом Отдела образования**

 **администрации МР**

 **«Мещовский район»**

 **от 28.02.2021г. №23а**

**Отчёт о выполнении Плана мероприятий**

**по проведению муниципального мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных организаций МР «Мещовский район»**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Плановый срок реализации** | **Фактический срок исполнения** | **Статус мероприятия** | **Сведения об исполнении мероприятия** |
| 1. | Разработка и нормативное закрепление Плана мероприятий по проведению муниципального мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательных организаций | май | май | Выполнено в срок | Приказ от 17.05.2021г. №65 |
| 2. | Организация и участие в мониторинге эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организаций | июнь-сентябрь | август | Выполнено в срок | 10 сентября 2021г. |
| 3. | Проведение мониторинга эффективности деятельностируководителей общеобразовательных организаций | июнь-сентябрь | Мурашина Н.Т. | Выполнено в срок | Выполнено в срок |
| 4. | Комплексный анализ результатов мониторинга эффективности деятельности руководителейобщеобразовательных организаций | сентябрь | Стукова О.В. | Выполнено в срок | Выполнено в срок |
| 5. | Подготовка адресных рекомендаций на основе анализа результатов мониторинга эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организаций | сентябрь | Кузина Л.А.Белова А.О.Мурашина Н.Т. | Выполнено в срок | Аналитическая справка по результатам мониторинга эффективности руководителей общеобразовательных организаций Мещовского района» в 2021 году |
| 6. | Рассмотрение результатов мониторинга эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организаций на заседании рабочей группы | сентябрь | Мурашина Н.Т. | Выполнено в срок | Протокол заседания рабочей группы №1 от 22.09.2021г. |
| 7. | Доведение результатов мониторинга до руководителей общеобразовательных организаций, в отношении которых проводилась оценка эффективностидеятельности | до 30 сентября | Мурашина Н.Т. | Выполнено в срок | Информационное письмо о направлении аналитической справкиот 23.09.2021г. №730 |
| 8. | Принятие управленческих решений по результатам проведенного анализа, реализованных мер | до 30 сентября | Стукова О.В. | Выполнено в срок | Приказ от 23.09.2021г. №137 |
| 9. | Проведение мероприятий по повышению эффективностидеятельности руководителей общеобразовательных организаций в соответствии с рекомендациями,полученными в ходе анализа результатов мониторинга | в течение года | Кузина Л.А.Белова А.О.Мурашина Н.Т. | Выполнено в срок | Выполнено в срок |
| 10. | Анализ и оценка эффективности принятых управленческих решений по результатам проведенногоанализа | до 01.03.2022г. | Стукова О.В. | Выполнено в срок | Приказ от 28.02.2022г. №23а |